## Product Backlog
BASADOS – Product Backlog
Prioridad: Alta = debe hacerse ¦ Media = debería hacerse ¦ Baja = podría hacerse
ID | Historia | Descripción | Criterio de aceptación resumido | Prioridad | Estado | Sprint | Story Points
PB-001 | Autenticación usuarios | Registro e inicio de sesión con Supabase Auth | Usuario puede registrarse, iniciar sesión y mantener sesión activa | Alta | Completado | Sprint II | 5
PB-002 | Control de mayoría de edad | Restricción automática de alcohol para menores de 18 años | Sistema bloquea alcohol si usuario nació hace menos de 18 años | Alta | Completado | Sprint II | 3
PB-003 | Perfil de usuario | Página de perfil con datos reales, edición de nombre y badge de edad | Usuario puede ver y editar su perfil con datos de Supabase | Media | Completado | Sprint II | 3
PB-004 | Wizard crear evento - paso 1 | Catálogo de productos con filtros por categoría y tipo | Usuario puede filtrar y seleccionar productos del catálogo real | Alta | Completado | Sprint II | 8
PB-005 | Wizard crear evento - paso 2 | Selección de maestro asador con tarifa dinámica | Usuario puede contratar asador con costo separado del evento | Media | Completado | Sprint II | 5
PB-006 | Wizard crear evento - paso 3 | Configuración del evento: nombre, fecha, asistentes, presupuesto | Usuario puede configurar los datos del evento | Alta | Completado | Sprint II | 5
PB-007 | Wizard crear evento - paso 4 | Cotización comparativa entre Lider, Tottus y Jumbo | Sistema muestra total por comercio con recomendación IA | Alta | Completado | Sprint II | 8
PB-008 | Wizard crear evento - paso 5 | Reparto de gastos entre participantes con notificación | Sistema divide el costo y envía correo a participantes | Alta | Completado | Sprint II | 5
PB-009 | Catálogo de productos real | Integración con backend Spring Boot y PostgreSQL Supabase | Catálogo muestra 5.652 productos reales con precio y calorías | Alta | Completado | Sprint II | 8
PB-010 | Filtros de catálogo por tipo | Filtros por categoría: Proteínas, Bebestibles, Ensaladas, Insumos | Usuario puede filtrar y ver subfiltros por tipo de producto | Alta | Completado | Sprint II | 5
PB-011 | Sugerencias IA en catálogo | IaService en Spring Boot + componente IaSugerencias en frontend | Sistema muestra recomendaciones en tiempo real con Claude Haiku | Alta | Completado | Sprint II | 8
PB-012 | Análisis cotización IA | IaService analiza precios y recomienda dónde comprar | Sistema recomienda comercio óptimo según precio y disponibilidad | Media | Completado | Sprint II | 5
PB-013 | Scraping Lider | Scraper Node.js + Playwright para lider.cl | Precios y productos de Lider disponibles en historial_precios | Alta | Completado | Sprint II | 8
PB-014 | Scraping Tottus | Scraper Node.js + Playwright para tottus.cl | Precios y productos de Tottus disponibles en historial_precios | Alta | Completado | Sprint II | 5
PB-015 | Scraping Jumbo | Scraper Node.js + Playwright para jumbo.cl | Precios y productos de Jumbo disponibles en historial_precios | Alta | Completado | Sprint II | 5
PB-016 | Enriquecimiento IA productos | Servicio que usa Claude Haiku para completar calorías y tipo | 852+ productos con datos nutricionales reales en BD | Media | En progreso | Sprint II | 8
PB-017 | Tabla tipos en BD | Crear tabla tipos con 15 categorías y asignar a productos | 3.940 productos clasificados por tipo en Supabase | Alta | Completado | Sprint II | 3
PB-018 | Backend Spring Boot API REST | Controladores REST para productos, eventos, cotizaciones, IA | API REST funcional en puerto 8080 con CORS configurado | Alta | Completado | Sprint II | 13
PB-019 | Persistencia eventos en BD | Guardar eventos y productos seleccionados en Supabase | Eventos persisten en BD con historial de precios snapshot | Alta | Completado | Sprint II | 8
PB-020 | Notificaciones por email | EmailService con SMTP Gmail para notificar participantes | Participantes reciben correo con costo y detalle del evento | Media | Completado | Sprint II | 5
PB-021 | Notificaciones WhatsApp | WhatsAppService con Meta API para mensajes a participantes | Participantes reciben mensaje WhatsApp con detalle del evento | Baja | Completado | Sprint II | 5
PB-022 | Generación PDF resumen | PdfService con iText genera PDF del evento con logo BASADOS | PDF descargable con productos, total por comercio y costo/persona | Media | Completado | Sprint II | 5
PB-023 | Navbar diferenciado admin | NavbarAdmin con accesos específicos para administrador | Admin ve botón 'Admin' en navbar que redirige al panel | Alta | Completado | Sprint II | 2
PB-024 | Panel administrador | Dashboard con estadísticas de usuarios, eventos y productos | Admin visualiza métricas de uso de la plataforma | Media | Completado | Sprint II | 8
PB-025 | Página selección de servicio | SeleccionServicio.tsx para elegir entre planificar asado o contratar asador | Usuario elige entre crear evento completo o solo contratar asador | Media | Completado | Sprint II | 3
PB-026 | Contratar asador standalone | ContratarAsador.tsx como página independiente | Usuario contrata maestro asador sin crear evento completo | Baja | Completado | Sprint II | 3
PB-027 | Footer componente | Componente Footer en páginas principales con logo y navegación | Footer visible en Home, Login, Register y Profile | Baja | Completado | Sprint II | 2
PB-028 | Gestión de roles Supabase | Roles usuario/admin en Supabase Auth con sincronización al perfil | Sistema diferencia accesos según rol del usuario autenticado | Alta | Completado | Sprint II | 3
PB-029 | Foto de perfil maestros asadores | Cargar imagen de perfil para cada maestro asador | Maestros muestran foto real en el catálogo de asadores | Baja | Pendiente | Sprint III | 3
PB-030 | Plantillas WhatsApp aprobadas | Aprobar plantillas de mensaje en Meta Business para envíos masivos | Mensajes WhatsApp con formato aprobado por Meta | Baja | Pendiente | Sprint III | 5
PB-032 | Autenticación JWT backend | Implementar JWT en Spring Boot para control de sesiones | Tokens JWT validados en cada petición al backend | Alta | Pendiente | Sprint III | 8
PB-031 | Sistema de calificación asadores | Usuarios califican maestros asadores después del evento | Calificaciones visibles en catálogo de asadores | Media | Pendiente | Sprint III | 8