## Sprint Backlog
BASADOS – Sprint Backlog
Sprint | ID Tarea | Historia | Descripción de la tarea | Responsable | Story Points | Estado | Fecha entrega
Sprint II | T-001 | PB-018 | Configurar proyecto Spring Boot con Supabase PostgreSQL | LS | 5 | Completado | 20-04-2026
Sprint II | T-002 | PB-018 | Implementar controladores REST: ProductoController, EventoController | JM | 8 | Completado | 20-04-2026
Sprint II | T-003 | PB-001 | Integrar Supabase Auth en frontend con AuthContext | RA | 5 | Completado | 20-04-2026
Sprint II | T-004 | PB-013 | Implementar scraper Node.js + Playwright para lider.cl | LS | 8 | Completado | 20-04-2026
Sprint II | T-005 | PB-013 | Persistir datos scraping en tabla historial_precios | LS | 3 | Completado | 20-04-2026
Sprint II | T-006 | PB-018 | Configurar CORS y HikariCP (máx. 3 conexiones Supabase) | JM | 2 | Completado | 20-04-2026
Sprint II | T-007 | PB-004 | Diseñar e implementar ProductCatalogStep.tsx con mockData | JM | 5 | Completado | 08-05-2026
Sprint II | T-008 | PB-002 | Implementar ModalVerificacionEdad para menores de edad | RA | 3 | Completado | 08-05-2026
Sprint II | T-009 | PB-005 | Crear AsadorStep.tsx con 5 maestros y tarifa dinámica | JM | 5 | Completado | 08-05-2026
Sprint II | T-010 | PB-006 | Implementar paso de configuración del evento en wizard | RA | 5 | Completado | 08-05-2026
Sprint II | T-011 | PB-008 | Implementar CostSplitStep.tsx con reparto por participantes | RA | 5 | Completado | 08-05-2026
Sprint II | T-012 | PB-020 | Implementar EmailService con SMTP Gmail | LS | 5 | Completado | 08-05-2026
Sprint II | T-013 | PB-021 | Implementar WhatsAppService con Meta API | LS | 5 | Completado | 08-05-2026
Sprint II | T-014 | PB-022 | Actualizar PdfService con logo y paleta naranja BASADOS | LS | 3 | Completado | 08-05-2026
Sprint II | T-015 | PB-023 | Crear NavbarAdmin con badge Panel Admin | JM | 2 | Completado | 08-05-2026
Sprint II | T-016 | PB-024 | Implementar AdminDashboard.tsx | JM | 8 | Completado | 08-05-2026
Sprint II | T-017 | PB-003 | Rediseñar Profile.tsx con datos reales y badge de edad | JM | 3 | Completado | 08-05-2026
Sprint II | T-018 | PB-027 | Crear componente Footer en páginas principales | LS | 2 | Completado | 08-05-2026
Sprint II | T-019 | PB-025 | Implementar SeleccionServicio.tsx | RA | 3 | Completado | 08-05-2026
Sprint II | T-020 | PB-026 | Implementar ContratarAsador.tsx como página independiente | RA | 3 | Completado | 08-05-2026
Sprint II | T-021 | PB-019 | Implementar persistencia de eventos en Supabase | LS | 8 | Completado | 08-05-2026
Sprint II | T-022 | PB-017 | Crear tabla tipos en Supabase con 15 categorías | LS | 2 | Completado | 28-05-2026
Sprint II | T-023 | PB-017 | Asignar tipo a 3.940 productos con queries SQL masivos | LS | 3 | Completado | 28-05-2026
Sprint II | T-024 | PB-009 | Crear entidad Tipo.java y relación ManyToOne con Producto | JM | 3 | Completado | 28-05-2026
Sprint II | T-025 | PB-009 | Actualizar ProductoResponseDTO con campo tipo | JM | 2 | Completado | 28-05-2026
Sprint II | T-026 | PB-010 | Implementar filtros y subfiltros en ProductCatalogStep.tsx | JM | 5 | Completado | 28-05-2026
Sprint II | T-027 | PB-011 | Implementar IaService.java con llamada a Anthropic API | JM | 8 | Completado | 28-05-2026
Sprint II | T-028 | PB-011 | Implementar IaSugerencias.tsx con debounce 1.5s | RA | 5 | Completado | 28-05-2026
Sprint II | T-029 | PB-012 | Implementar IaCotizacion.tsx para análisis de precios | RA | 5 | Completado | 28-05-2026
Sprint II | T-030 | PB-014 | Implementar scraper Tottus con Playwright | LS | 5 | Completado | 28-05-2026
Sprint II | T-031 | PB-015 | Implementar scraper Jumbo con Playwright | LS | 5 | Completado | 28-05-2026
Sprint II | T-032 | PB-016 | Crear enriquecimientoService.js con Claude Haiku | RA | 8 | En progreso | 28-05-2026
Sprint II | T-033 | PB-028 | Configurar rol admin en Supabase Auth y sincronizar en frontend | LS | 3 | Completado | 28-05-2026
Sprint II | T-034 | PB-009 | Fix error 500 NaN en historial_precios (UPDATE SQL) | LS | 1 | Completado | 28-05-2026
Sprint II | T-035 | PB-019 | Fix EventoProductoController con idHistorial nullable | JM | 2 | Completado | 28-05-2026
Sprint II | T-036 | PB-028 | Configurar ambiente externo: Java 17, Maven 3.9.16, Node.js 24 | RA | 2 | Completado | 28-05-2026
Sprint II | T-037 | PB-013 | Merge rama debugeo a main en GitHub | RA | 1 | Completado | 28-05-2026
Resumen por Sprint
Sprint II | 37 tareas | 65 story points | 36/37 completata